## Programa 11 3er Trimestre 2021 (hidden)
Informe de evaluación trimestral de las metas físicas-financieras
Capítulo:
I. ASPECTOS GENERALES:
Visión: Abierta opciones de configuración Ser líder en la gestión Portuaria regional, convirtiendo al País en un centro de servicio logístico (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: 3.1“ Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global”
Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): 3.3.7 Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica.
Línea(s) de acción: 3.3.7.1 Desarrollar el marco regulador que fomente la prestación, con calidad mundial, de servicios logísticos internacionales. 3.3.7.2 Incentivar la conformación de una eficiente red multimodal de transporte y servicios logísticos con cobertura en todo el país, que contribuya a elevar la competitividad de la economía y su integración con los mercados internacionales. 3.3.7.3 Promover en el país un Centro Logístico de distribución de alimentos y productos no alimentarios para la zona del Caribe en situaciones de catástrofe.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano
Descripción del programa: Navieras acceden a servicios portuarios públicos
Beneficiarios del programa: Las Navieras y Usuarios
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
[5 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[5 empty] | 1100000000 |  | 238633233 |  |  | 223410552 |  | 0.93621
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS
[7 empty] | Presupuesto Anual |  | Ejecución trimestral |  |  | Avance
| PRODUCTO |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) | Ejecución Física Trimestral (C) |  | Ejecución Financiera Trimestral (D) | Física % E=C/A
| Navieras acceden a servicios portuarios públicos |  |  |  |  | Llegadas de Buques | 367 | 78748967 | 313 |  | 16805375 | 85.29% | 21.34%
| Puertos privados y concesionados fiscalizado por Autoridad Portuaria Dominicana |  |  |  |  | Llegadas de Buques | 745 | 159884266 | 823 |  | 206605177 | 110.5% | 129.2%
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: (Navieras acceden a Servicios Portuarios Públicos)
Descripción del producto: Navieras acceden a servicios portuarios públicos.
Logros Alcanzados: No
Causas: Disminución de la entrada de buques a puertos Dominicanos Administrado por el estado Justificación del Desvió: -La causa de la disminución se debió, a que en este trimestre inicia la temporada ciclónica y dada la ubicación geográfica, estamos expuesto a severos peligros naturales, especialmente tormentas tropicales y huracanes y en visto realizan una programación de acorde a la temporada baja.
Producto: puertos privados y concesionados y fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana
Descripción del producto: puertos privados y concesionados y fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana
Logros Alcanzados: si
Causas y justificación del desvío:
Causas: Incremento por la reapertura de la llegada de los cruceros.
Justificación del Desvió:
1-En el trimestre Julio- Agosto, presentamos un incremento en los puertos privados y concesionados debido a la reactivacion de los cruceros .
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

## Hoja1 (hidden)
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:
I. ASPECTOS GENERALES:

## Programa 11 4to Trimestre 2 (2
Informe de evaluación trimestral de las metas físicas-financieras
Capítulo:
I. ASPECTOS GENERALES:
Visión: Abierta opciones de configuración Ser líder en la gestión Portuaria regional, convirtiendo al País en un centro de servicio logístico (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.
II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
Eje estratégico: 3.1“ Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global”
Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): 3.3.7 Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica.
Línea(s) de acción: 3.3.7.1 Desarrollar el marco regulador que fomente la prestación, con calidad mundial, de servicios logísticos internacionales. 3.3.7.2 Incentivar la conformación de una eficiente red multimodal de transporte y servicios logísticos con cobertura en todo el país, que contribuya a elevar la competitividad de la economía y su integración con los mercados internacionales. 3.3.7.3 Promover en el país un Centro Logístico de distribución de alimentos y productos no alimentarios para la zona del Caribe en situaciones de catástrofe.
III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano
Descripción del programa: Navieras acceden a servicios portuarios públicos
Beneficiarios del programa: Las Navieras y Usuarios
IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS
[5 empty] | Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
[5 empty] | 1100000000 |  | 238633233 |  |  | 353885688 |  | 1.483
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS
[7 empty] | Presupuesto Anual |  | Ejecución trimestral |  |  | Avance
| PRODUCTO |  |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | Metas (A) | Monto Financiero (B) | Ejecución Física Trimestral (C) |  | Ejecución Financiera Trimestral (D) | Física % E=C/A
| Navieras acceden a servicios portuarios públicos |  |  |  |  | Llegadas de Buques | 367 | 159884266 | 300 |  | 304341692 | 81.74% | 190.4%
| Puertos privados y concesionados fiscalizado por Autoridad Portuaria Dominicana |  |  |  |  | Llegadas de Buques | 745 | 78748967 | 988 |  | 49543996 | 132.6% | 62.91%
V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:
Producto: (Navieras acceden a Servicios Portuarios Públicos)
Descripción del producto: Navieras acceden a servicios portuarios públicos.
Logros Alcanzados: No
Causas: Disminución de la entrada de buques a puertos Dominicanos Administrado por el estado Justificación del Desvió: -La causa de la disminución se debió, a que los importadores hicieron acuerdo entre ellos para enviar sus mercancias en un solo buque y no contratar otra embarción/buque. para ellos es una forma de ahorro.
Producto: puertos privados y concesionados y fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana
Descripción del producto: puertos privados y concesionados y fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana
Logros Alcanzados: si
Causas y justificación del desvío:
Causas: Incremento por la reapertura de la llegada de los cruceros y apertura de puerto Taino Bay
Justificación del Desvió:
1-En el trimestre Octubre- Diciembre, presentamos un incremento en los puertos privados y concesionados debido a la reactivacion de los cruceros y el Puerto Taino Bay
VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA: